Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.

统一社会信用代码

12632100440120380C

事业单位法人年度报告书

（  2022  年度）

| 单 位 名 称 | 海东市水务局外资项目服务中心 |
| --- | --- |

| 法定代表人 |  |
| --- | --- |

国家事业单位登记管理局制

| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 海东市水务局外资项目服务中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宗旨和 业务范围 | 承担全市利用外资发展水利项目的技术服务工作。 |  |  |
|  | 住 所 | 青海省海东市平安区平安大道205号 |  |  |
|  | 法定代表人 | 周海平 |  |  |
|  | 开办资金 | 2.56（万元） |  |  |
|  | 经费来源 | 财政补助（全额拨款） |  |  |
|  | 举办单位 | 海东市水务局 |  |  |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |  |  |  |
|  | 年初数（万元） |  | 年末数（万元） |  |
|  | 2.56 |  | 2.56 |  |
| 网上名称 | 无 |  | 从业人数 | 5 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 2022年，我单位严格遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则的规定，按照宗旨和业务范围开展相关活动，没有涉及变更登记的事项，没有违法违规等情况。 |  |  |  |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 2022年度外资项目服务中心在市水务局党组正确领导下，项目办全体干部职工团结拼搏、攻坚克难，奋力推进项目办各项工作任务，取得了一定成效，现交流发言如下，不妥之处敬请批评指正。 一、政治理论方面 外资项目服务中心全体职工始终把政治建设摆在工作的首位，能够按时参加局办公室组织的每周一固定政治理论学习内容，摘录学习笔记，撰写学习心得，并积极主动通过青海干部网络学院、学习强国、法宣在线等平台学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面了解掌握习近平总书记对新时期治水的新要求，使“忠诚、干净、担当，科学、求实、创新”的新时代水利精神成为干部职工的思想自觉和行动自觉。同时，实际工作中加强对亚行贷款项目的采购规则和《招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购法》《青海省工程建设领域农民工工资保证金规定实施办法》等法律法规的学习，提升业务能力，不断改进工作方法，提高工作效能。切合实际，运用灵活多样的工作方法，以高品质的工作质量推动亚行项目顺利进行。 二、业务工作方面 （一）正在建设的子项目（3个项目） 1.海东城乡供水安全与保障工程：初设批复投资13062.4万元（其中工程直接费10317.8万元），施工合同中标价7331.32万元，目前完成投资3136万元，计划2023年10底建设完成。 2.湟水河河道治理工程平安段：初设批复投资14072.47万元（其中工程直接费9939.14万元），合同中标价5929.84万元，目前完成投资4776万元，完成提款报账 2849.98万元，计划2023年9月底建设完成。 3、湟水河治理工程乐都非主城区上游段：初步设计批复投资12093.32万元（其中工程直接费8089.94万元），合同中标价4953.56万元，目前完成投资1500万元，计划2023年10月底建设完成。 （二）中期调整后新增子项目（2个项目） 1.海东市乐都区杨家水厂及输配水管网工程：总投资91948万元，主要内容包括修建净水厂和铺设管线及相关建筑物附属设施，其中取水和输配水管线设计规模每天1 5 万方，净水厂设计规模每天10万方。项目计划使用亚行贷款资金45326.65万元，目前项目正处于初步设计报告报审阶段。 2.湟水河河湟新区段北岸防洪生态综合治理项目：总投 资44163万元，主要内容包括新建防洪堤、崖体固土修复，台地水土保持和湿地生态涵养等。项目计划使用亚行贷款资金25364.28万元，目前项目初步设计报告已编制完成并通过评审，目前正在编制施工图、工程量清单等文件，同步进行招标文件准备工作，计划2023年3月前发布招标公告。 （三）机构加强和能力建设 主要内容是开展咨询服务、专业技能培训等项目管理和技术支持活动，完善管理设施，提高项目管理和运营能力。总投资1850.3万元人民币（284.7万美元）， 目前完成50.57万美元。 三、工作举措和亮点 1.管理工作有序进行。定期召开亚行项目专题会议，主要对项目近期开展工作进行详细安排部署，做到专人专责、并列出具体时间表，同时将每次会议讨论结果形成专题会议纪要，工作推进效果显著。 2.充分发挥咨询专家团队专业知识。专家对招标文件、各类合同和报亚行的相关报告进行审核，并提出具体可操作性的建议，使相关报告符合亚行的要求，提高报告的编制质量，减少了报告反复多次的修改。 四、下一步行动计划 1. 加快正在实施3个子项目的建设进度。湟水河河道治理工程乐都非主城上游段工程计划于2023年10月底建设完成 ，湟水河河道治理工程平安段计划于2023年9月底建设完成，海东城乡供水安全与保障工程计划于2023年10月底建设完成。 2.加快新增子项目前期工作和招标准备工作，争取项目早日开工建设。海东市乐都区杨家水厂及输配水管网工程计划在2023年2月底前取得初步设计批复，2023年3月底编制完成招标文件 ，4月开展招标工作。湟水河河湟新区段北岸防洪生态综合治理项目计划在2023年2月底前取得初步设计批复，2023年3月初编制完成招标文件 ，3月底开展招标工作。 |  |  |  |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 |  |  |  |
| 绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 |  |  |  |
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |  |  |  |

填表人： 张文斌  联系电话：  报送日期：2023年03月03日